| СОГЛАСОВАНО: Зам. главного инженера ООО «Смоленская ТСК» С.А. Билютин |  | УТВЕРЖДАЮ: Зам. Генерального директора – главный инженер ООО «Смоленская ТСК» О.В. Баскаков |
| --- | --- | --- |
| И.о. технического директора МУП «Смоленсктеплосеть» В.И. Голубев |  |  |

ГРАФИК

капитального ремонта магистральных тепловых сетей на 2014 год

| № п/п | Наименование участка | Срок ремонта | Отключаемые на время ремонта районы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 – НО-1 маг.03 | 14.04.-28.04. | нет потребителей |
| 2 | ТЭЦ-2—3к1с маг.02; НО5-3.5к83; 3к7(02)-3.6к59; 3к7(02)-3.7к71 | 29.04. - 30.05. | промзона по ул. Индустриальной; ул. Бабушкина |
| 3 | 3к13-3.10к15; 3.10к11- 2к83; 3.10к13а- 2к84; 3.22к3- 2к81а | 12.05. - 16.06. | ул. 25 Сентября, 1-7; ул. Крупской, 37-45а; ул. Тенишевой, 27-33, 18-20; ул. Твардовского, 1-5/11, 2-18; Запольный пер.; ул. Мира; ул. Н.-Рославльская, 4,6; ул. Ковтюха; Трамвайный проезд, 2; ул. Герцена; ул. Володарского; 2-й Рославльский пер., 3,5; ул. Шевченко, 42-52, 1/35, 3. |
| 4 | 3к30-3к62; 3к58-ЦТП111 | 14.05. - 07.07. | Промзона по Краснинскому шоссе; ул. Николаева, 73-79; ул. Кловская, 1-9, 23, 25; ул. Гарабурды, 25-29. |
| 5 | 3к30-3к41; 3к32-ЦТП94; 3к37-ЦТП78 | 16.05. - 07.07. | ул. Н.-Неман; ул. Нахимова; ул. Полтавская; ул. Николаева, 32-44; ул. З.Космодемьянской, 8; ул. Багратиона; ул. Тургенева, 34; ул. Бородинская,1; Ново-Чернушенский пер. |
| 6 | 3к21-3к30; 3к26-ЦТП МЭИ | 26.05. - 07.07. | ул. Николаева,7-71; ул.2-я Краснинская; ул. Неверовского; пер. Юннатов; ул. Ново-Киевская; 1-й Краснинский пер.; ул. Кирова, 1-43, 2-36; ул. Пригородная; ул. Октябрьской Рев., 21-23, 24-40; просп. Гагарина, 16-24; улицы: Воробьева, Матросова, Черняховского; Тульский пер.; СФ МЭИ. |
| 7 | 3к12а-3к14-3к21 | 28.05. - 07.07. | Медгородок; обл. больница; госпиталь инвалидов ВОВ; просп. Гагарина, 39, 46-70; ул. 2-я Киевская; ул. М.Октябрьской; ул. Верхне-Рославльская; ул. 25 Сентября, 18/2; ул. Крупской, 45-73а, 30-52, 60-64. |
| 8 | 3к1с-3к8 - 3к12а; 3к6-3.9к2 – ЦТП 240 | 04.06. - 19.07. | Трамвайный проезд (кроме д.2); Хлебозаводской пер.; ул.М.Соколовского; ул.25 Сентября, 26-62; ул. Попова, 32-40в; ул. Рыленкова, 1-13, 2-6; просп. Строителей, 2-26; ул. Румянцева, 14,19 |
| 9 | ТЭЦ-2 – НО-8 –НО-1 – 3к1с маг.01 | 09.06. - 18.07. | ул. Смольянинова, 15; ГП з-д «Измеритель» |
| 10 | 3к16-2к38, 2к59-2к66а, 2к44-2к58, 2к59-ЦТП117, 3.10к12а-2к68-2к42 | 16.06. - 16.07. | ул. Кирова, 38-44, 45-61; просп. Гагарина, 1-21, 12-14; ул. Раевского; ул. М.Конева, 28е; ул. Памфилова; ул. Октябрьской Рев., 13; ул. Тенишевой, 2-10, 3-7; бульвар Гагарина; ул. Урицкого; ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» |
| 11 | НО24-3.1 НО6-3.1к3 3.1к1-3.1к9с | 23.06. - 19.07. | мкр. Южный; ул. Урожайная, 5; пос. Геологов, 3; пос. Богородицкое; тепличный комбинат № 2; Бабьегорский водозабор |
| 12 | 3к1с-3.8к118 | 03.07. – 01.08. | 1-й, 2-й мкр. Поповки: ул. Шевченко, 54-84; ул. Ломоносова; ул. Румянцева (кроме д.14,19); ул. Попова, 2-28; Трамвайный проезд, 9,11 |
| 13 | 2к38-2к56- -2к58-2к71, 2к56-2к76 | 07.07. - 06.08. | ул. Дзержинского; пер.Смирнова; ул. Б.Советская, 28-30; пер. Ульянова; просп. Гагарина, 2-8; ул.Глинки; ул. Коммунистическая, 2-16/28; 2-я, 3-я линия Красноармейской Слободы; Водяной пер.; Чуриловский пер.; гостиницы: «Смоленск», «Россия»; ул. Николаева, 2-20; ул. Дохтурова; 2-й Краснинский пер.; ул. Октябрьской Рев., 1/2-9, 12-22 |
| 14 | НО4-3.3к12 - ЦТП19, ЦТП103; 3.2к1-3.2к100 | 14.07. - 14.08. | 6-й и 7-й мкр. Киселевки: ул. Попова, 42 - 104; ул. Рыленкова, 15-55; ул. П. Алексеева, пр.-т Строителей, 1-19 |
| 15 | Котельная-2к12; 2к10-2к87; 3.В НО-10 – 2к12 | 21.07. - 22.08. | ул. Б.Советская, 4, 4а; Колхозная пл.; ул. Войкова,1,2; ул. Студенческая; ул. Соболева, 24 (СОШ №1) |
| 16 | 2к12-2к19-2к38; 2к19-2к30; 2к37-2к40 | 23.07. - 29.08. | ул. Ленина, 23-25; ул. Б.Советская, 5-45, 6-30; ул. Сенная; ул. Докучаева; ул. Тухачевского; ул. М.Жукова, 2-4; ул. Козлова; ул. Пржевальского; ул. Коненкова; ул. Войкова, 6-12,7,7а; ул.К.Маркса; ул. Ногина; ул. Воровского; ул. Красина; ул.Бакунина; гостиница «Центральная»; ул.Ленина, 7/2-13, 6-18; ул.Октябрьской Рев., 2-8; ул.Коммунистическая, 1-21, 22; ул.Маяковского |
| 17 | Т/сеть №1 – испытания на гидравлические потери | 25.07. – 27.07 | м-ны: Покровка; Щеткино; Королевка |
| 18 | Котельная-1к0-1к30; 1к30-ЦТП 190 | 28.07. - 29.08. |  |
| 19 | НО1-3.4к57 НО1-3В. НО10-ЦТП 8 | 04.08. - 05.09. (отключение по факту 11.08. – 05.09) | промзона в районе АО «OSRAM»; ул. Шевченко, 61а-101 |
| 20 | 3.1 НО6-3.13к3-3.3к7; 3.13к11-ЦТП 96; 3.13к5а-ЦТП 103, 112,122 | 14.08. - 13.09. (отключение по факту 28.08. – 29.09) | 8-й мкр. Киселевка: ул. Попова, 106-138, 115-121, ул. Рыленкова, 34-74; 49а, 59-91 |
| 21 | 2к34а-2к83 | 18.08. - 19.09. (отключение по факту 25.08. – 26.09) | ул. Ленина, 29-37, 22-38; Рабочий пер.; ул. Реввоенсовета; ул. Исаковского; ул. Фурманова; ул. Нахимсона; ул. Чаплина; Мало-Штабной пер.; ул.8 Марта, 13-17, 20; ул. Энгельса; ул. Твардовского, 9-27, 20-22; ул. М.Жукова, 8-22, 17-21 |
| 22 | т\сеть № 7 - паропровод | 22.09 - 06.10 | ул. Ново – Московская, ул. Ново – Ленинградская, ул. Беляева, 6-8 |